中南林业科技大学文件

中南林发〔2012〕91号

关于印发《中南林业科技大学研究生

科技创新基金项目管理办法》的通知

各部门、单位：

为深入推进学校内涵发展，着力提高研究生培养质量和创新能力，学校修订了《中南林业科技大学研究生科技创新基金管理办法》（中南林发〔2009〕113号），经研究，现予以印发，请遵照执行。

中南林业科技大学

2012年11月6日

中南林业科技大学

研究生科技创新基金项目管理办法

第一条 为进一步促进我校研究生教育事业，加强研究生科研创新意识、创新思维和创新能力的培养，鼓励研究生选择创新性强及富有挑战性的基础研究或应用研究课题，以提高研究生培养质量，学校特设立研究生科技创新基金（以下简称：创新基金）。为规范对创新基金的组织和管理，特制定本办法。

第二条 创新基金是学校设立的用于学校在籍全日制研究生开展创新研究和实践研究的专项资金，重点资助科研能力较强、学术水平较高的研究生参加科研活动。

第三条 项目经费管理

创新基金来源于学校拨款。创新基金启动资金由学校每年按计划投入，其中8%用于项目立项评审、中期检查和结题验收的专家费用，以及申报国家级、省部级项目的必要开支。

理工科类项目资助额度：博士研究生每项1.2万元，硕士研究生每项0.8万元，人文社会科学类项目资助额度减半，每年资助35个左右项目。

第四条 创新基金资助项目的评选

创新基金资助项目的评选遵循“科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥”的原则，采取“自主申请、择优资助”的方式进行。项目实行“学院推荐、限额申报”，申报限额由研究生部根据当年具体情况确定。

（一）申报程序

1．研究生部每年9月份组织发动二年级一学期（包括硕士和博士）研究生申报创新基金项目。

2．申请人根据所学专业、培养方向，填写《中南林业科技大学研究生科技创新基金申请书》（以下简称：《申请书》）。导师应指导研究生申报，但不得代为申报。

3．申请人请导师就申请者的业务基础、研究能力、科研态度、研究条件以及研究项目的前瞻性、创新性、可行性、预计提供研究成果的形式等进行论证并在《申请书》上签署意见，签署后报研究生所在学院审核。

4．各学院组织专家对申报的项目进行初审，按照申报限额择优推荐。

5．研究生部组织专家对项目的创新状况、学科交叉状况、技术路线可行性、申请人学术科研能力及其研究团队等进行评审。

（二）申报条件

1．申请人必须是我校在籍全日制博士研究生、硕士研究生。

2．申报项目的研究目标明确，立项依据充分，拟采取的研究方法、技术路线及实验方案先进可行；国内外研究现状及发展趋势清楚，研究内容具有明显的创新之处；已有一定的研究基础和实验条件；预期成果切合实际；经费预算合理，研究时间能够保证。

3．每位研究生在读期间最多只能承担一次创新基金资助项目。

（三）创新基金的申请，每年集中受理一次。资助期限一般为一年，最长不得超过两年。

（四）研究生部依据专家评审意见，在综合平衡的基础上，提出研究生科技创新基金计划资助的研究项目与资助金额。

（五）项目负责人在接到创新基金资助项目立项通知后15日内，按评审专家的修改意见对原方案进行修改，根据批准通知书规定的资助经费，签署《中南林业科技大学研究生科技创新基金资助项目协议书》（以下简称：《协议书》）。逾期未签且又未说明原因的，按自动放弃处理。

第五条 创新基金经费使用及说明

创新基金资助经费按核定计划分年度下拨。创新基金实行专款专用。

（一）创新基金资助经费使用范围

1．项目所必需的资料费（包括打印、复印，必要的书籍、文献资料等）；

2．项目所必需的材料消耗费（包括元件、小型电器、辅助工具、药品、分析测试费等）；

3．学生调研差旅费用（限报的士费，研究生参加学术会议的会议费用凭会议通知和会议费收据，对所有以调研、会议名义参加旅游的费用不予报销）；

4．公开发表项目成果所需的审编费、版面费等；

5．收集资料、处理数据所需要的上机费用（不超过项目经费总额的10%）；

6．项目成果鉴定、报奖、申请专利所需费用；

指导教师和管理人员不得使用该项经费。创新基金资助经费不得购买电脑、打印机、传真机等办公设备和照相器材。

（二）拨付方式

创新基金资助经费分三次拨付，即签定《协议书》后拨付项目经费总额的40%；中期检查合格后拨付项目经费总额的30%，中期检查不合格的，停止拨付其余经费；结题验收合格后拨付项目经费总额的30%。对结题验收不合格者收回本项目研究经费，并停止该指导教师下一年级研究生创新项目的申报资格。

第六条 创新基金项目中期检查

（一）中期检查内容

项目负责人及项目组织人员投入项目研究的工作量及研究进度，指导教师实际指导投入的工作量、指导力度和支持力度；项目实施的科研条件。

（二） 项目负责人需填写《中南林业科技大学研究生科技创新基金资助项目中期检查报告》，经所在学院签署意见后，报研究生部。研究生部组织专家统一进行中期检查。

第七条 创新基金项目结题

（一）项目完成预定的研究任务，并取得预期成果后应及时结题。

（二）项目负责人应撰写《中南林业科技大学研究生科技创新基金资助项目结题报告》，并附上相关材料和技术成果实物，由研究生部组织专家进行结题验收。对完成质量好的项目，研究生部可以酌情考虑对该项目后期研究予以继续资助。

（三）与项目相关的专著、论文、研究报告等研究成果必须在显著位置标注“中南林业科技大学研究生科技创新基金资助项目”，英译写法统一为“Supported by Scientific Innovation Fund for Graduate of Central South University of Forestry and Technology”。

（四）项目负责人毕业前，博士研究生在一级期刊以上、硕士研究生在核心期刊以上，至少发表一篇有上述标注且与项目相关的第一作者学术论文。

（五）创新基金资助结束后三年内，项目负责人有义务将有关项目新发表的专著、论文及引用、成果鉴定及推广效益情况报送研究生部。

第八条 创新基金项目成果

创新基金资助项目形成的科技成果的知识产权归中南林业科技大学所有。

第九条 导师职责

各研究生导师应认真指导研究生在《项目指南》的范围内申请创新基金资助项目，指导项目负责人依照本办法的要求开展研究、做好中期检查和结题验收工作，监督项目负责人规范、节约使用项目经费。

第十条   本办法由研究生部负责解释。

中南林业科技大学办公室 2012年11月22日印发

第十一条 本办法自公布之日起施行，原《中南林业科技大学研究生科技创新基金管理办法》（中南林发〔2009〕113号）同时废止。